## Slide 1
【令和7年度伴走支援型観光地域力強化推進事業申請書】
応募団体名：〇〇観光協会（事業名：〇〇町活性化事業）
1 | 計画の目的 | 計画対象の〇〇市町村のうち、〇〇市・〇〇町・〇〇村以外の市町村にも観光客が訪れるようにするため、周遊を促す仕組みを強化し、3市町村以外への誘客を図り、対象エリア内での周遊を促進し、観光消費額の引き上げを目指す。今回導入予定の電子ギフトの仕組みを通して得られる顧客データはマーケティング等に活用し、更なる地域の活性化を図り、最終的には同様の課題を抱える道内他地域にも横展開を図っていきたい。
2 | 計画の概要 | 電子ギフトの導入と観光情報サイトの改修によって、〇〇市・〇〇町・〇〇村以外の市町村へ誘客を促進する。取得した顧客データは地域データとして集約・蓄積・分析し、ダッシュボード上に反映。自治体や観光事業者とも共有して、圏域一体でのデータマーケティングの実施、二次交通の見直し等を通して更なる周遊促進・観光消費額の引き上げを目指す。​
3 | 期待される効果 | 〇〇市・〇〇町・〇〇村以外の観光客の行動実態の把握が出来、かつ観光客には新たな地域への観光をするきっかけとなる。一方、都市圏の自治体や事業者にとっては、観光客との交流・消費の機会が生まれることで、更なるリピートへの可能性につながる。
4 | マーケティングデータの取得・活用イメージ | 取得したデータは、旅行者のターゲット特定に活用し、周遊による観光消費額の増加につなげる。旅行者の移動経路は都市圏全域で課題となっている。二次交通存廃を検討する際の指標にもなり、持続可能な地域公共交通の在り方の検証に役立てる。
5 | 計画目標・KPI | KGIは都市圏内の周遊促進を通じた観光消費額の拡大とし、KPIには〇〇市・〇〇町・〇〇村以外の市町村の電子ギフト利用可能店舗（参画加盟店）数、その利用件数等を設定。
6 | 推進体制 | 広域連携DMOである、北海道観光機構が中心となり、デジタルツール（地域通貨）を活用し本事業の面的DX計画を推進。 12市町村とは〇〇連携中枢都市圏実務者会議を、対象事業者とは地元のDMO、観光協会等をそれぞれ介して連携を図りながら推進を図る。
赤字部分は、サンプルです。各自で変更のうえ必要事項を記載願います。
2025年4月21日（月）15:00までに、所定の電子フォームで申請願います。
■事業計画
応募年数：〇年目（R7年度）

## Slide 2: 【R7年度事業計画】
R7年度に取組む実施施策 | 
計画の概要 （観光資源を 織り交ぜて記載） | （１）既存観光情報サイトや周遊アプリの改修と電子クーポンの導入によって、〇〇市・〇〇市・〇〇市以外の市町村へ誘客を促進する。 取得した顧客データは地域データとして集約・蓄積・分析し、ダッシュボード上に反映。自治体や観光事業者とも共有して、圏域一体でのデータマーケティングの 実施、二次交通の見直し等を通して更なる周遊促進・観光消費額の増加を目指す。 （２）HTOの公式HP（HOKKAIDO LOVE！）についての情報拡充、UX・UI改善を行うことで、都市圏内の周遊を促進/周遊の利便性を向上する ①〇市町村が保有する観光資源についての情報 ②各観光資源へのアクセスに関する情報（グーグルマップへの遷移） ③①②に加えて、旅をお得に満喫できる付加価値情報 – 電子ギフトの紹介 （３）都市圏内での周遊促進に向けて、〇〇市・〇〇市・〇〇市以外の市町村に所在する事業者に積極的に参画を呼びかけを行う。
赤字部分はサンプルです
各項目に必要事項を記載後は削除願います。
計画の概要
■自由記載（上記で記載内容が足りない場合は、以下の余白を活用し記載願います）

## Slide 3: 【R7年度事業計画】
SWOT分析
強み（Strength）
都市と自然が身近にある。
〇〇、〇〇を代表する観光都市としての高いブランド力
道内で産出される「食」の集積（食の魅力）
道内周遊の拠点としての機能。
圏域内での宿泊施設のキャパシティ（集客力の高い大規模イベント）
夏の涼しさ（梅雨がない）
弱み（Weakness）
夏季と冬季の繁閑差が大きい。（冬季は閑散期）
付加価値の高いコンテンツ（商品、体験等）が少ない。
二次交通の満足度が低い。
定番コンテンツやイベントがマンネリ化
観光施設の老朽化（団体から個人への対応遅れ）
ガイドなど観光人材が不足
マーケティング調査、分析が不十分
機会（Opportunity）
北海道新幹線札幌延伸（2030年度開通予定）、丘珠空港滑走路
延長（予定）、新千歳空港の機能強化など
圏域内７市町村を跨ぐ〇〇圏連絡道路（自動車専用道）が
2027年度に全通し、新たな観光モデルルートの形成が実現。
（観光入込客数の少ない地域へのアクセスが容易）
札幌都心部再開発が活発化（拠点周遊のインフラ（宿泊、ショッピング）が整備）
デジタル技術の発達（DXの推進）
脅威（Threat）
国内観光市場の縮小（人口減少）
コロナを経た観光ニーズの変化（新しい観光スタイル）
観光事業者の経営体力（コロナの影響）
  自然災害、気候変動、新たな感染症への対応
国内他地域との競争（ＤＭＯによるマネジメント）
赤字部分はサンプルです
各項目に必要事項を記載後は削除願います。
■方向性の整理
SWOT分析
■観光の「質」の向上（消費単価増、域内調達率増）、観光客数の確保による観光GDP、経済波及効果の増大
■観光客の満足度向上による更なる誘客（口コミ）、リピーター確保
■持続可能な観光地域づくりの推進

## Slide 4: 【R7年度事業計画】
地域の現状
解消すべき重要な課題
「稼ぐ観光」実現のためのテーマ（要素）
観光資源の認知獲得ができていない 〇市町村内の観光資源のうち、観光入込客数が多い〇〇市・〇〇市・〇〇市以外の市町村にある魅力的な観光資源があまり認知されていない
二次交通など、利便性の低さ 拠点となる駅やバスターミナルからの二次交通等が脆弱である。また、二次交通に係る情報発信不足等により、魅力ある観光地への訪問機会の喪失につながっているため、二次交通の情報発信の仕組みづくりが必要とされている
観光地域マーケティングの推進体制が整備できていない ①・②の改善に向けて、認知促進のための情報発信等、マーケティングの強化や、二次交通の利便性見直しに向けて必要となる有効なデータが取得できておらず、活用する体制も整っていない
〇〇連携中枢都市圏は構成市町村間で、観光入込客数に偏りがある。地域間偏差をなくすため、地域マーケティングを推進していきたいが、機構自体が２０１９年に発足・始動してまだ間もない機関であることや、〇〇の市町村は、北海道の３つの総合出先機関（〇〇、〇〇、〇〇）に跨っていることから、圏域の来訪者に関するデータの蓄積・共有等が出来ていない。
①周遊を促す仕組みを強化し、計画の対象となる〇市町村のうち、〇〇市・〇〇市・〇〇市以外の市町村にも観光客が訪れるよう、対象エリア内の周遊が促進されることで地域としての観光消費額の引上げ（=KGI）を図る。
②活用できるデータの種類や分析・活用体制を強化し、取得・分析した結果に基づきデータマーケティング等を推進し更に地域の活性化を図っていく。
③最終的に、今回の取組みを、北海道モデルとして同様の課題（周遊が進まない）を抱える、道内他地域にも横展開を図っていきたい。
期待される効果（定性）
対 顧客
自治体
＆ 事業者
圏域内の施設情報がタイムリーに得られる
周遊・消費に応じてインセンティブが得られる
訪問客の宿泊・回遊・消費のデータを顧客IDごとに把握し、データとして蓄積、分析することで、効率的な集客・マーケティングや、より顧客のニーズに沿った情報提供を行うことで、顧客満足度向上、集客コストの低減を実現できる。
自治体や事業者が圏域内全体のデータを把握することで、自地域及び広域の打ち手（二次交通の見直し、体験プロダクト造成、プロモーション等）の精度を向上させるほか、データに基づき効率的な意思決定プロセスを実現する。（観光地のデータドリブン経営の実践）
赤字部分はサンプルです
各項目に必要事項を記載後は削除願います。
効 果

## Slide 5: 【R7年度事業計画】
推進体制
■実施主体：北海道観光機構
構成員：〇〇連携中枢都市圏（事務局：〇〇市まちづくり政策局）
〇〇市、〇〇町、〇〇村、〇〇市、〇〇市、〇〇町、〇〇町、〇〇市、〇〇市、〇〇市、〇〇市、〇〇市
参加者 | 役割
北海道観光機構 （実施主体） | 事業の全体的事務局、伴走支援チームとの窓口 地域計画を策定し、地域のマネジメントを実施
観光協会 （地域DMO等） | 事務局との連携、地域の面的な再生に向けて、地域情報を調査・マーケティングを実施
〇〇連携中枢都市圏 | 実施主体との連携、地域の面的な再生に向けて、地域計画の策定をリードし、地域のマネジメントを実施​
自治体（12市町村） | ​ふるさと納税寄付財源の観光振興への利活用の検討、執行。自地域のマネジメント
加盟店 宿泊事業者 | ​長期滞在型宿泊プランの販売 リピーター確保に向けた各種サービス
加盟店 観光施設 | 魅力的な体験プランの販売 老朽化施設の改修等
加盟店 交通機関 | ​貸切観光タクシープラン、定期観光バスの販売 高付加価値化商品の開発
加盟店 飲食店 | 地産地消にこだわった料理の提供 リピーター確保に向けた各種サービス
赤字部分（円グラフ）はサンプルです
各項目に必要事項を記載後は削除願います。
捉えているターゲット層
①道外客（首都圏、関西圏の富裕層、ファミリー層（現役世代）） （※R３年度の全国のふるさと納税受け入れ額は約8,300億円。 うち、住民税の適用控除者数（納税者数）は東京都145万人 神奈川県74万人、大阪府64万人、埼玉県45万人、千葉県41万人 ５都府県で全体の50％を占める。※総務省調べ） ②北海道と直行便で結ばれた、地方都市の現役世代 （例：北陸、中国、九州など）
ターゲットとした理由
①道外観光客の居住地（出発地）の約８割が 関東、関西、中部圏であるため ②特に、関東からは、平均4.6回 も北海道に訪問しておりリピート率が高い。 【エビデンス】北海道来訪者満足度調査 （令和５年度）
■道外観光客の居住地分布
ターゲット

## Slide 6: 【R7年度事業計画】
目標と成果指標（KPI）
アウトプット（※継続事業の場合は、原則、前年度の内容を記載）
①電子ギフトLP（HP）の告知 ■令和７年（記者会見1回、リリース3か所） メデイア媒体 10社以上掲載、SNSコンテンツ投稿数 ２ ■令和８年度 メデイア媒体 20社以上掲載、SNSコンテンツ投稿数 ３ ■令和９年度 メデイア媒体 30社以上掲載、SNSコンテンツ投稿数 ５ ②電子ギフト加盟店舗募集（累計） ■令和７年度 350店舗以上（宿泊施設100店舗、飲食店200店舗、体験施設50店舗） ■令和８年度 500店舗以上（宿泊施設130店舗、飲食店300店舗、体験施設70店舗） ■令和９年度 700店舗以上（宿泊施設150店舗、飲食店450店舗、体験施設100店舗）
アウトカム（令和７年度）
①ー１電子ギフトサイトＬＰ（HP） セッション数 12,000件 ①ー２サイトLP エンゲージ率 40％ ②電子ギフト利用件数 1,150件（宿泊施設250件、飲食店750件、体験施設150件） ③（①②の成果）手数料収入 1,500千円
アウトカム（令和９年度）
ー１電子ギフトサイトＬＰ（HP） セッション数 30,000件 ①ー２サイトLP エンゲージ率 50％ ②電子ギフト利用件数 3,000件（宿泊施設700件、飲食店1,900件、体験施設400件） ③（①②の成果）手数料収入 3,000千円
アウトカム（令和８年度）
①ー１電子ギフトサイトＬＰ（HP） セッション数 20,000件 ①ー２サイトLP エンゲージ率 45％ ②電子ギフト利用件数 2,000件（宿泊施設500件、飲食店1250件、体験施設250件） ③（①②の成果）手数料収入 2,000千円
赤字部分はサンプルです
各項目に必要事項を記載後は削除願います。
注：地域単独枠・広域連携枠のチャレンジ枠で応募される方は、3年後（2028年2月末）の目標値、成長率の記載は不要です。

## Slide 7
【R7年度事業計画】
【継続事業のみ記載】
R6年度の事業実施内容
（目標、成果指標に係る内容を記載）
目標と成果指標 （KPI） | アウトプット | アウトプット達成状況
 | アウトカム | アウトカム達成状況
 | 〇〇〇 | 〇〇〇
①〇〇連携中枢都市圏での事業実施の検証
〇〇県〇〇地区視察（先進地）
②ベンダー（システム開発業者）との
実証に向けての協議
③関係自治体との意見交換
④総務省への事業実施に向けた確認作業
〇〇〇
〇〇〇
赤字部分は、サンプルです。各自で変更のうえ必要事項を記載願います。
令和５年度・令和６年度の継続事業（２年目・3年目）として応募される団体は、必ず前年度の事業実施内容、実績結果を記載願います。
R7年度新規事業として、応募される団体は、本スライドを削除のうえ、申請作業を進めてください。
各項目に必要事項を記載後は削除願います。

## Slide 8: 【R7年度事業計画】
 | R７年度（2025年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
支援スケジュール | ■申請 | ■審査・採択 | ■内容確認 |  |  |  | ■中間報告 |  |  |  | ■精算業務 | ■精算業務
全体スケジュール (年間計画） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
全体スケジュール(年間計画）
関係者協議
HPランディングページ立ち上げ（更新）
現状把握
課題洗い出し
告知ツール制作
システム運用（電子ギフト）開始
加盟店開拓（募集）、10％キャッシュバックキャンペーン（9月以降）
赤字部分はサンプルです
各項目に必要事項を記載後は削除願います。
電子ギフト開発
HPランディングページ構築
SNS広告配信
実績把握（月次で分析）、次年度に向け関係者協議

## Slide 9
【R7年度事業計画】
全 体スケジュール | 年数 | 1年目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2年目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3年目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 自 走 化 ・ 横 展 開
 | 項目／月 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | # | # | # | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | # | # | # | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | # | # | # | 1 | 2 | 3 | 
 | 関係者間合意形成 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 電子ギフトシステム稼働 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 参画店舗の拡大 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 実績把握 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 関係者実績共有 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 自走化の検証 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 先進地視察 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 横展開の検証 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 自走化 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
全体像構想共有、具現化
目標350店舗
近隣広域自治体での横展開の検証
データ分析
関係者間協議、情報共有（成功事例）、販促キャンペーン参画募集
実証運用
改善検討
赤字部分はサンプルです
各項目に必要事項を記載後は削除願います。
実証運用フェーズ2
本格稼働
目標500店舗
目標700店舗
データ分析
データ分析
改善検討
〇〇県〇〇地区
〇〇県〇〇地区
自走化に向けた予算措置
自走化に向けた関係者協議
自走化に向けた関係者協議

## Slide 10
自走化のポイント
自走化のポイント、自主財源の種類、自主財源の内容と実現方法 | 
自走化のポイント | ・旅ナカの旅行者に対し、電子ギフトの認知を最大限図ること。 ・電子ギフトが使用できる加盟店が魅力的で、滞在先で不便なく利用できる利点をアピール。 ・〇〇圏中枢都市圏（12市町村）への地域貢献、地域住民との交流の機会を設けること。 ・〇〇市、〇〇町、〇〇村以外の市町村の新しい観光モデルコースを広く紹介すること。
自主財源の種類 | ・ふるさと納税寄附額に応じた、自治体（寄附金）、受益者（寄附者）への返礼品を控除した後の、手数料収入を基本とする。
自主財源の内容 と実現方法 | ・〇〇圏中枢都市圏の成功事例をもとに、〇〇圏や〇〇圏で横展開を図ることで、手数料収入の増加が見込まれる。 （道内各圏域で電子ギフトが利用できることで、旅行者の利便性が図られ、全道の各圏域での波及が見込まれる）
【R7年度事業計画】
赤字部分はサンプルです
各項目に必要事項を記載後は削除願います。

## Slide 11: 【R7年度事業計画】
ビジョン
コンセプト
ターゲット
・旅行者、事業者、道民のそれぞれが恩恵を受ける、好循環が生まれるまち (=北海道における観光先進モデル)
・「選ばれる」 「また来たくなる」：何度来ても満足できる観光地へ…
・「応援したくなる」：道民、日本国民、世界から愛される北海道に成長させる。
・「住みたくなる」：観光を通して北海道の魅力を体感し、移住・定住で活性化に繋げる。
・道外客（首都圏、関西圏の富裕層、ファミリー層（現役世代））
■事業計画（総括表）
赤字部分はサンプルです
各項目に必要事項を記載後は削除願います。
課 題
施策の方向性
具体的取組
〇〇市や〇〇町、〇〇村など都市型観光地に道外からの観光客が集中し、都市圏内での地域偏在が顕著
データ利活用
・観光客(特に富裕層)へのソリューション利用促進（消費動向・行動分析）
・デジタルツールを活用し、観光客の属性、行動、嗜好などを把握、圏内での滞在中の行動変容を促し、周遊促進を促す
都市圏の交通連携が弱い
・二次交通の弱さ
・周遊ルートの未確立
・インフラ（道路）の未整備
連携の強化
・座組の形成、啓蒙活動
・新たな周遊ルートの創出
・二次交通の実証運行
・有識者による地域視察
・パーク＆ライドの推進とAIデマンドバスの運行実証
・観光型Maasの実証
観光客が認識できてないない観光コンテンツが多くある
PRの強化
・モデルコースの提案
・口コミの共有など
・インフルエンサー招聘
・SNS（LINE）、アプリでの旅マエ、旅ナカでの発信・HPでの発信（取材含む）
・メデイアへの露出

## Slide 12: 【R7年度事業計画】
事業予算書
事業予算書（Excelデータ）をコピーし、本スライドに貼り付け（C＆P）て提出してください。
事業予算書貼り付け後は、削除願います。